****

**แผนงานโครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

-1-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการพัฒนาทักษะการตรวจพัฒนาการด้วยตนเองตามแบบ DSPM ของผู้ปกครองเด็ก 0-2.5 ปี เขต รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ปี 2563กิจกรรมบริการ-ให้ความรู้ ฝึกทักษะ-สร้างแกนนำ2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SRRT เครือข่าย รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ปี 2563 | 1.เพื่อให้กลุ่มผู้ปกครองเด็ก 0-2.5 ปี มีความรู้ในกาตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM2.เพื่อให้กลุ่มผู้ปกครองเด็ก 0-2.5 ปี สามารถนำเครื่องมือ DSPM ไปใช้ตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยตนเองที่บ้านได้1.เพื่อให้ทีมระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่2.เพื่อให้ทีมระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มีความพร้อมในการรับมือต่อการเกิดโรคในพื้นที่3.เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน | **-**ผู้ปกครองเด็ก 0-2.5 ปี เขต รพ.สต. บ้านห้วยแก้ว 1.กลุ่มผู้นำชุมชนและทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจำ) จำนวน 120 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | 1.ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400.-บาท2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท3.ค่าเอกสารการอบรม 60 ชุด ๆ ละ 50.-บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท4.ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท5.ค่าวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 2,000.-บาท5.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ปากกา สมุด กระดาษ ฯลฯ เป็นเงิน 300.-บาท6.ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ 4 ฉบับ ๆ ละ 100.-บาท เป็นเงิน 400.บาท1.ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 120 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 4,800.-บาท2.ค่าอาหารว่าง จำนวน 120 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,600.-บาท3.ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300.-บาท4.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมอบรม 120 ชุด ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 4,200.-บาท5.ค่าวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 2,000บาท | **10,200****17,400** | รพ.สต.บ้านห้วยแก้วรพ.สต.บ้านห้วยแก้ว |

**-2-**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายโดยหมอประจำครอบครัว/ประจำบ้านในเขตตำบลนาโป่ง (ต่อเนื่อง ) ประจำปี 2563กิจกรรมบริการ-ให้ความรู้ ฝึกทักษะ-สร้างแกนนำ | เพื่อเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคปอด ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยหมอประจำตัวครอบครัว/ประจำบ้านในเขตตำบลนาโป่ง(สายใต้)-เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการมีส่วนร่วมด้านการเผ้าระวังค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ การป้องกันและควบคุมโรควัณโรคปอดในชุมชน | 1.กลุ่มผู้นำชุมชนและทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจำหมู่บ้าน ทั้ง 4 หมู่บ้าน (ม.5,6,7,10) จำนวน 20 คน2.กลุ่มหมอ ประจำครอบครัว/ประจำบ้านที่อาศัยอยู่ในครอบครัวผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5,6,7,10) จำนวน 100 คน3.ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย (มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 100 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | 6.handy drive 8 Gb. สำหรับบันทึกสื่อประชาสัมพันธ์ 10 ชิ้น ๆ ละ 200.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท7.ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ 4 ฉบับ ๆละ 125.-บาท เป็นเงิน 500.-บาทค่าวัสดุ-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ป้าย ๆ ละ 120.-บาท (1\*1 เมตร) โครงการ 480 บาท-ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 100 แผ่น ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 100.-บาท-ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 ริม ๆ ละ 110.-บาท เป็นเงิน 110.-บาท-ค่าวัสดุอุปกณ์เก็บเสมหะ 300 ชุด ๆ ละ 12 บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท (3ชุด ต่อ 1 คน) | **14,590**  | **รพ.สต.นาเบี้ยหลวง** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
|  |  |  |  | **ค่าใช้สอย**-ค่าอาหาร-อาหารว่าง1.ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ15บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 300บาท2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มหมอประจำครอบครัว/หมอประจำบ้านในการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยประจำบ้านวัณโรคปอด-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000บาท-ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 4,000.-บาท**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**-ค่าเหมาบริหารจัดเก็บเสมหะ/ตรวจเสมหะ 100 ราย ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000.-บาท |  |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชนทางด้านความรู้ ทักษะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวงและในเขตตำบลนาโป่ง (สายใต้) ประจำปี 2563 | -เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล-เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความพิการ ลดภาระการพึ่งพิงและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ในชุมชน/หมู่บ้านเขตรับผิดชอบ | **-**กลุ่ม อสม. (หมู่ที่ 5, 6, 7 และ 10 ต.นาโป่ง ) จำนวน 49 คน-อาสาสมัครจิตอาสาในชุมชน คือ อพปร. ตำรวจบ้าน และแพทย์ประจำตำบลทั้ง 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5, 6, 7 และ 10 ต.นาโป่ง ) จำนวน 21 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 70 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | 1.หมวดค่าวัสดุ-ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 100 แผ่นๆละ 1บาท เป็นเงิน 100 บาท-ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ๆ ละ 110.-บาทเป็นเงิน 110 บาท2.หมวดค่าใช้สอยค่าอาหาร-อาหารว่าง2.1 ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คนๆละ 15 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 300 บาท2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เน้นการปฏิบัติจริง) แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-ค่าจ้างตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท | **7,410** | รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-5-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด (ต่อเนื่อง)กิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้- ตรวจคัดกรอง2.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด (ต่อเนื่อง) หมู่ 2กิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้-ตรวจคัดกรอง | -เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยในการใช้สารเคมีในนาข้าว และพืชผัก-เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ-เพื่อให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี-เพื่อตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด หมู่ 2-เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หมู่ 2 | **-**ประชาชน 80 คน **-**ประชาชน 80 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท-ค่าตรวจสารเคมีในเลือด 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท-ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท**-**ค่าอาหาร 80 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท-ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท**-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท-ค่าตรวจสารเคมีในเลือด 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท-ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท**-**ค่าอาหาร 80 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท-ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท | **8,900****8,900** | อสม.ม.1 บ้านสันหลวงอสม.ม.2บ้านห้วยแก้ว |

-6-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการตรวจไขมันในเลือดประชาชนบ้านปากกอง ม.3กิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้4. โครงการคัดกรองสารเคมีในเลือดกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้5.โครงการอบรมให้ความรู้ครัวเรือนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลายกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ | **-**เพื่อให้ประชาชนและตัวแทนครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพในครัวเรือนได้-เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด-เพื่อตรวจหาปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของคนในหมู่บ้าน-เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของคนในหมู่บ้าน-เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเอง-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม**-**เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยุงลาย-เพื่อต่อยอดโครงการซึ่งให้ผลตอบรับดีมากของโครงการ | **-**ประชาชน จำนวน 40 คน **-**ประชาชน จำนวน 50 คน**-**ประชาชนบ้านสันป่าหนาด 40 หลังคาเรือน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าตรวจไขมัน 40 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,000.-บาท-ค่าอาหาร 40 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท-ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600 บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท**-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท-ค่าตรวจสารเคมีในเลือด 50 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท-ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท**-**ค่าอาหาร 50 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750 บาท**-**ค่าป้ายโครงการ 1 ป้ายเป็นเงิน 300.--ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าอาหาร 40 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท-ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท-ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ (ทรายอะเบท) 140 ซอง ๆ ละ 7.- เป็นเงิน 980.-บาท | **6,500****6,050****4,480** | อสม. หมู่ที่ 3 บ้านปากกองอสม. ม.4บ้านหนองห้าอสม.ม.5บ้านสันป่าหนาด |

-7-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 6.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีและตรวจหาสารพิษในเลือดกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้7.โครงการสุขภาพดีวิถีชุมชนบ้านนาโป่งกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้8.โครงการรณรงค์ครัวเรือนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลายกิจกรรมบริการ-รณรงค์ | -เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตรได้อย่างถูกต้อง-เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของสารเคมีต่างๆ-เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร-เพื่อให้ความรู้ในการกินอาหารที่ปลอดสารพิษ-เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้และป้องกันสารเคมี-เพื่อให้ประชาชนสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ-เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก-เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก | ประชาชนบ้านสันป่าหนาด จำนวน 50 คน-ประชาชนบ้านนาโป่ง จำนวน 100 คน **-**ประชาชนบ้านนาเบี้ย | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750.-บาท-ค่าตรวจเลือด 50 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท-ค่าตรวจสารเคมี 105 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,200.-บาท-ค่าอาหาร 105 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,200.- บาท-ค่าอาหารว่าง 105 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,575.- บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ๆ ละ 300 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (สมุด – ปากกา) เป็นเงิน 525..-บาท-ค่าป้ายเดินรณรงค์ 3 ป้าย ๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 900.-บาท-แผ่นพับรณรงค์ไข้เลือดออก จำนวน 50 แผ่น 1,000.-บาท-ค่าซื้อสเปรย์พ่นกันยุงลาย 10 กระป๋องๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท | **6,050****10,800****2,900** | อสม.ม.5บ้านสันป่าหนาดอสม. ม.6 บ้านนาโป่งอสม.ม.7บ้านนาเบี้ย |

-8-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 9.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพประจำครัวเรือนกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้10.โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้กลุ่มวัยแรงงานกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรอง11.โครงการบ้านห้วยเกี๋ยงปลอดภัยจากลูกน้ำยุงลายกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรอง | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและการปรุงอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม-เพื่อควบคุมป้องกันโรคและลดการเกิดโรค-เพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดสารเคมี-เพื่อคัดกรองป้องกันกลุ่มวัยแรงงานที่ยังขาดความรู้เรื่องมะเร็ง-เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานหันมาดูแลตนเองมากขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก-เพื่อไม่ให้ยุงลายแพร่ระบาดในหมู่บ้าน |  **-**ประชาชนบ้านนาเบี้ย 80 คน**-**กลุ่มวัยแรงงานบ้านสันป่าจี้ 30 คนประชาชน 65 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ๆ ละ 300 บาท -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท-ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ 15 บาท เป็นเงิน 450.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 30 คน ๆละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,200.-บาท-ค่าตรวจอุจจาระ 30 คนๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 3,600บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300.--ค่าจัดซื้อสเปรย์กำจัดยุงสำหรับกองทุนในหมู่บ้าน 15 กระป๋อง ๆ ละ 100.-บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท-ค่าจัดทำแผ่นพับรณรงค์ 100แผ่น ละ 20.-เป็นเงิน 2,000.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 65 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท-ค่าอาหารว่าง 65 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 975.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท | **5,700****6,550****8,375** | อสม.ม.7บ้านนาเบี้ยอสม.ม.8บ้านสันป่าจี้อสม.ม.9บ้านห้วยเกี๋ยง |

-9-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 12.โครงการอบรม รณรงค์ตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ , ตรวจคัดกรอง13.โครงการตรวจไขมันในเส้นเลือดกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันสารเคมีในการเกษตร-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องเคมีในกระแสเลือดและค้นหาเพื่อคัดกรองตรวจสารพิษ-เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการบริโภคลดหวานมันเค็ม-เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงไขมันสูงได้ดูแลตนเอง-เพื่อตรวจหาไขมันในกลุ่มเสี่ยง | ประชาชน จำนวน 100 คน**-**ประชาชนบ้านห้วยโจ้ จำนวน 80 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | **-**ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท-ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท-ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าแถบตรวจสารเคมี 2 กล่องๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 960 บาท-ค่าหลอดตรวจสารเคมี จำนวน 2 ขวดๆละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท**-**ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท-ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท-ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าตรวจไขมัน 80 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท | **8,060****13,700** | อสม.ม.10บ้านนาเบี้ยหลวงอสม.ม.11บ้านห้วยโจ้ |

-10-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 14.โครงการสุขภาพดีด้วยแพทย์วิถีธรรมกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจคัดกรอง15.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง ครั้งที่ 7กิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค-เพื่อเรียนรู้การทำกายบริหารโยคะ การกดจุดลมปราณ เรียนรู้การซา แช่มือ แช่เท้า การขับพิษด้วยการสวนล้างลำไส้-เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลนาโป่ง-เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย-เพื่อค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนรุ่นเก่าในการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืน-เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรูในการดูแลสุขภาพตามแบบวิถีชีวิตของคนนาโป่ง-เพื่อสรุปผลงานของแต่ละหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ | ประชาชน จำนวน 60 คนประชาชนตำบลนาโป่ง 250 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท-ค่าวิทยากรบรรยาย เหมาจ่าย 1,000.-บาท-ค่าวิทยากรภาคปฏิบัติ เหมาจ่าย 2,000.-บาท-ค่าอาหาร 60 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท-ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท-ค่าอาหาร 250 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 10,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 250 คน ๆ ละ 15.-บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 7,500.-บาท-ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 + 5 เมตร 1,000.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท- เงินสนับสนุนการจัดบูทนิทรรศการ แสดงผลงานด้านการจัดการสุขภาพภายในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 1000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท-เงินสนับสนุนการสาธิตการแสดงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 5,000.-บาท-ค่าจัดสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ป้ายติดเต็นท์ทุกเต็นท์ 10,000.-บาท | **7,500****53,700** | อสม. ม.12บ้านปากกองตะวันออกอสม.ตำบลนาโป่ง |

-11-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 16.โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเยาวชน-เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | -เยาวชนตำบลนาโป่ง จำนวน 60 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าสนับสนุนการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 800.-บาท เป็นเงิน 7,200.-บาท-ค่าอาหาร 60 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท-ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15.-บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท-ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 + 3 ม. เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าวิทยากรเหมาจ่าย เป็นเงิน 2,000.-บาท-ค่าวัสดุในการจัดอบรม (กระดาษบรู๊ฟ , ปากกาเคมี) จำนวน 1,000.-บาท | **7,500** | อสม.ตำบลนาโป่ง |

-12-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการจัดอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมกิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้2.โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ หมู่ 7กิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้3.โครงการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุเรื่องโรคเบาหวาน ความดันกิจกรรมบริการ-จัดอบรมให้ความรู้  | -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและนำไปปฏิบัติกับผู้ป่วย-เพื่อลดปัญหาให้กับผู้ดูและและจะช่วยให้ผู้ดูแลมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง-เพื่อลดการเกิดโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ-เพื่อให้ผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสุขภาพดี-เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเรื่องโรคเบาหวานและความดัน-เพื่อให้ผู้สูงอายุหันมาดูแลตนเอง | **-**กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแล 100 คนกลุ่มผู้สูงอายุ 50 คน**-**กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันป่าจี้ 40 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | **-**ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท-ค่าป้าย เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าอาหาร 100 คน ๆละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท-ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท-ค่าวัสดุในการอบรม 1,000.-บาท**-**ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท-ค่าป้าย เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าอาหาร 50 คน ๆละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท-ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750.-บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท-ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,600.-บาท | **7,800****4,050****3,500** | ผู้สูงอายุ ม.6บ้านนาโป่งผู้สูงอายุ ม.7บ้านนาเบี้ยผู้สูงอายุ ม.8บ้านสันป่าจี้ |

-13-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ห่างไกลโรคสมองเสื่อม” บ้านนาเบี้ยหลวง ประจำปี 2563กิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้5.โครงการให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ | -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม-เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม-เพื่อป้องกันผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัว-เพื่อให้ผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมมีระดับความเจ็บปวดลดลงหลังเข่าร่วมโครงการ | **-**กลุ่มผู้สูงอายุบ้านนาเบี้ยหลวง 80 คน-กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยโจ้ 70 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | 1.ค่าอาหาร – อาหารว่าง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,400.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,200.-บาท2.ค่าวัสดุอุปกรณ์-ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 300 บาท-ค่าถ่ายเอกสาร 80 ชุด ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 400 บาท-ค่าสรุปรายงานและค่าเอกสาร 300 บาท3. ค่าวิทยากร-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 300.-บาท-ค่าวิทยากร 1,000.-บาท-ค่าอาหารว่าง 70 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,050.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท | **7,600****5,150** | ผู้สูงอายุ ม.10บ้านนาเบี้ยหลวงผู้สูงอายุ ม.11 บ้านห้วยโจ้ |

-14-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 6. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้7. โครงการผู้สูงวัยเดินดี ไม่มีล้ม ประจำปี 2563กิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้ | -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง-เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี-เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาโป่งได้มีความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม-เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุเขตตำบลนาโป่ง | -กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านปากกองตะวันออก จำนวน 50 คน-ผู้สูงอายุในตำบลนาโป่ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 90 คน-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน รวม 180 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท-ค่าวิทยากร 1,000 บาท-ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท-ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750 บาท**1.ค่าอาอาหร-อาหารว่าง**-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 180 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 5,400.--ค่าอาหารกลางวัน 180 คน ๆ ละ 40.-บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 7,200.-บาท**2.ค่าวัสดุอุปกรณ์** -ค่าสรุปรายงานและค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 300 บาท-ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท**3.ค่าวิทยากร**-ค่าวิทยากรอบรม 2 คน เป็นเงิน 2,000.-บาท | **4,050****15,200** | ผู้สูงอายุ ม.12 บ้านปากกองตะวันออกชมรมผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง |

-15-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 8. โครงการเด็กนาโป่งยุคใหม่ เติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย กิจกรรมบริการ-อบรมให้ความรู้9.โครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวัง การป้องกันการควบคุมโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองใน ศพด. สังกัด อบต.นาโป่ง | -เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ที่เหมาะสม-เพื่อให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ-เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในเด็ก-เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง และร่วมมือป้องกันควบคุมการเกิดโรคมือเท้า ปากในเด็ก-เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปากในเด็ก | -นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเบี้ย จำนวน 63 คนทีมวิทยากร คณะครู ทีมผู้จัด จำนวน 17 คน-ผู้ปกครองเด็ก จำนวน 90 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 | -ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท-ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะครู ทีมผู้จัด 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร คณะครู ทีมผู้จัด 80 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,400.-บาท-ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท-ค่าเอกสาร และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ฝึกอบรม เป็นเงิน 2,500.-บาท-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน ๆ ละ 40 .-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 1,350 บาท-ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 720.-บาท-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม สมุด ปากกา ปากกาเคมี กระดาษบรุ๊ฟ ถุงดำ กระดาษปกสี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 3,030.-บาท-ค่าป้ายโครงการ 300 บาท-ค่าวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 1,000บาท | **10,200****10,000** | โรงเรียนบ้านนาเบี้ยกองการศึกษา อบต.นาโป่ง |

-16-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**กิจกรรม**-การประชุมคณะกรรมการกองทุนหรือที่ปรึกษา อนุกรรมการและคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน-เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมของกองทุนฯ , คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน**-** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | **-**กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง-คณะกรรมการกองทุนและจำนวน 17 คน-อนุกรรมการ 2 ชุดและผู้เข้าร่วมประชุม | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 | 15% จากรายรับปี 2563 | **52,000** | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโป่ง  |

-17-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | -เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามความจำเป็นเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ | **-**-ประชาชนผู้ประสบโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาโป่ง  | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2563 | -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม | **12,000** | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาโป่ง  |