****

**แผนงานโครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประจำปีงบประมาณ 2564**

-1-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนทางด้านความรู้ ทักษะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านห้วยแก้วและในเขตตำบลนาโป่ง ประจำปี 2564  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -สร้างแกนนำ  -การตรวจคัดกรอง | 1.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล  2.เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความพิการ ลดภาระการพึ่งพิง และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ในชุมชน/หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ | -กลุ่ม อสม. หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 32 คน  -อาสาสมัครจิตอาสาในชุมชน คือ อปพร. ตำรวจบ้าน และแพทย์ประจำตำบล 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน จำนวน 32 คน  -แกนนำนักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ว 10 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | 1.ค่าจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้าย 300.-บาท  2.ค่าจัดทำเอกสารความรู้ 74 ชุด ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 370.-บาท  3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 74 คน ๆ ละ 15บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,220.-บาท  4.ค่าอาหารกลางวัน 74 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,590.-บาท  5.ค่าวิทยาการ 2 คน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  6.ค่าจัดทำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังประชุมอบรม 150.-บาท  7.ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ 300.-บาท | **7,930** | รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว |

**-2-**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 2.โครงการส่งเสริมศักยภาพ อสม.เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน เขต รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ในปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -สร้างแกนนำ  -การตรวจคัดกรอง | 1.เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงเบาหวานด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้วในชุมชนตามแนวทางการบริการยุคใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19  2.เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน ลดระยะเวลารอคอย ลดการแออัด ในสถานบริการสาธารณสุข | -อสม.แกนนำแต่ละหมู่บ้าน  -กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 10 เล่ม ๆ ละ 30.-บาท เป็นเงิน 300.-บาท  -ค่าจัดทำสมุดบันทึกผลการตรวจฯ 8 เล่ม ๆ ละ 30.-บาท เป็นเงิน 240.-บาท  -ค่าเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมชุดฯ 8 ชุดๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 16,000.-บาท  -ค่าจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ 300.-บาท  -ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ 300.-บาท | **17,440** | **รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการผู้สูงวัย ห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อม ประจำปี 2564  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ | 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ การฝึกทักษาและการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุเป้าหมายในการดูแลสุขภาพดูแลกล้ามเนื้อและกระดูก/ข้อเข่าของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง  2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกล้ามเนื้อและข้อเข่า ผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง เพื่อลดภาวะความพิการจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ | -ผู้สูงอายุเป้าหมายจากการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม ที่มีความเสี่ยงสูงทางด้านสุขภาพในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง จำนวน 60 คน  -อสม.ในเขตรับผิดขอบ รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง จำนวน 49 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | **หมวดค่าวัสดุ**  1.ค่าวัตถุดิบสมุนไพร พอกเข่า 10 รายการ (ตามเอกสารที่แนบโครงการนี้) และอุปกรณ์ในการทำลูกประคบ เป็นเงิน 7,400.-บาท  2.ค่าแผ่นพับความรู้โรคข้อเข่าเสื่อม และแบบฟอร์มติดตามและประเมินผลการบำบัดเข่าของงานกายภาพบำบัดและงานแพทย์แผนไทย จำนวน 60 ชุด ๆละ 10.-บาท เป็นเงิน 600.-บาท  3.ค่าป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพอกเข่า 1 แผ่น 480.-บาท  **หมวดค่าใช้สอย**  4.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากรและผู้จัด จำนวน 65 คน ๆ 2 มื้อ คนละ 15 บาท เป็นเงิน 1,950.-บาท  5.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากรและผู้จัด จำนวน 65 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,275.-บาท | **12,705** | รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -สร้างแกนนำ  -การตรวจคัดกรอง | 1.เพื่อคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน  2.เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหมู่บ้าน / ชุมชน  3.เพื่อป้องกันและการเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรทั่วไปประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ประชากรกลุ่มอ่อนไหวในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  4.เพื่อป้องกันและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไม่ให้เกิดโรค/การระบาดของโรคในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดปี 2564 | **กลุ่มบริหารจัดการและคณะทำงาน**  -ผู้นำชุมชน กม.อปพร.ส.อบต.อสม. 70 คน  -รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง และ รพ.เถิน 6 คน  -ครูโรงเรียนบ้านนาเบี้ยและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน  -องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง 4 คน  **กลุ่มผู้มีส่วนได้/เสีย จากผลกระทบและรับผลประโยชน์ในโครงการ**  -กลุ่มประชากรในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง 1,453 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -หมวดค่าวัสดุ  1.ค่าเครื่องเทอร์โมสแกน เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  2.ค่าหน้ากากอนามัย เซอร์จิคอลแมส จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 100.-บาท เป็นเงิน 1,000.-บาท  3.ค่าป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 ป้าย ๆ ละ 130.-บาท เป็นเงิน 520.-บาท  -หมวดค่าใช้สอย  4.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากรและผู้จัด 60 คนๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท  5.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม/วิทยากรและผู้จัด 60 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท | **9,020** | รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-5-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการอบรมให้ความรูในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน หมู่ 1  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  2.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด (ต่อเนื่อง)  หมู่ 2  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -ตรวจคัดกรอง | -เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่อยู่ในช่องปากและฟัน  -เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคที่อยู่ในช่องปากและฟัน  -เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน  -เพื่อประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพผู้มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มคนทำงาน | **-**ประชาชน 80 คน  **-**ประชาชน 50 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร 80 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าวัสดุสาธิตในการอบรม (แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน) 40 คน ๆ ละ 30.-บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท  **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าตรวจสารเคมีในเลือด 50 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร 50 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750 บาท | **6,500**  **5,800** | อสม.ม.1  บ้านสันหลวง  อสม.ม.2  บ้านห้วยแก้ว |

-6-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการตรวจสารเคมีในเลือด บ้านปากกอง ม.3  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  4. โครงการคัดกรองไขมันในเลือด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | **-**เพื่อให้ประชาชนบ้านปากกอง ม.3 ได้รับความรู้และแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันตนเองเกี่ยวกับการใช้สารเคมี  -เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีและปลอดภัยจากโรค  -เพื่อตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดของประชาชนในชุมชน  -เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของคนในชุมชน  -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร | **-**ประชาชน จำนวน 40 คน  **-**ประชาชน จำนวน 40 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าตรวจสารเคมี 40 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600.-บาท  -ค่าอาหาร 40 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600 บาท  -ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร 40 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600 บาท | **4,900**  **9,700** | อสม. หมู่ที่ 3  บ้านปากกอง  อสม. ม.4  บ้านหนองห้า |

-7-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 5.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังโรคเรื้อรังบ้านสันป่าหนาด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  6.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | -เพื่อคัดกรองและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน  **-**เพื่อยับยั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น  -เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและสะท้อนปัญหาในการดูแลสุขภาพ เช่น การบริโภค  -เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม  -เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่  -เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีภาวะสุขภาพทีดี | **-**ประชาชนบ้าน  สันป่าหนาด 30 คน  **-**ประชาชนบ้านนาโป่ง 70 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | **-**ค่าป้ายโครงการ 1 ป้ายเป็นเงิน 300.-  -ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าอาหาร 30 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท  -ค่าอาหารว่าง 30 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 450.-บาท  -เครื่องตรวจจุ่มเค็ม 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500.-บาท  -ค่าสำเนาเอกสาร 100.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 2,450.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 1,050.-บาท  -ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าเครื่องตรวจจุ่มเค็ม 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท  -ค่าสำเนาเอกสารจำนวน 300.-บาท | **5,400**  **7,300** | อสม.ม.5  บ้านสันป่าหนาด  อสม.ม.6  บ้านนาโป่ง |

-8-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 7.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  8.โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจไขมันในเส้นเลือดกลุ่มวัยแรงงาน | -เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม  -เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่  -เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีภาวะสุขภาพที่ดี  -เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานหันมาสนใจในโรคนี้มากขึ้น  -เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ | **-**ประชาชนบ้านนาเบี้ย 50 คน  -กลุ่มวัยแรงงาน 40 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 750.-บาท  -ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าเครื่องตรวจจุ่มเค็ม 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท  -ค่าสำเนาเอกสารจำนวน 200.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท | **6,200**  **9,700** | อสม.ม.7  บ้านนาเบี้ย  อสม.ม.8 บ้านสันป่าจี้ |

-9-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 9.โครงการตรวจไขมันในเส้นเลือดของกลุ่มวัยทำงาน  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจ  คัดกรอง  10.โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจ  คัดกรอง | -เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคไขมันในเส้นเลือดลดความเสี่ยงให้น้อยลง  -เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านห้วยเกี๋ยงรู้จักดูและตัวเองให้มากขึ้น  -เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านทราบและสามารถวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพของตนเอง  --เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม  -เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่  -เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีภาวะสุขภาพที่ดี | ประชาชน จำนวน 40 คน  ประชาชนบ้านนาเบี้ยหลวง 60 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คนๆละ 35.- บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 60 คน ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 900.-บาท  -ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าเครื่องตรวจจุ่มเค็ม 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท  -ค่าสำเนาเอกสารจำนวน 300.-บาท | **9,700**  **6,800** | อสม. ม.9  บ้านห้วยเกี๋ยง  อสม.ม.10 บ้านนาเบี้ยหลวง |

-10-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 11.โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกาย  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  12.โครงการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | -เพื่อตรวจหาสารพิษตกค้างในร่างกาย  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม  -เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง  -เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างถูกวิธี  -เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีป้องกันตัวเองและหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม | -ประชาชนบ้านห้วยโจ้80 คน  -ประชาชนบ้านปากกองตะวันออก 40 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าตรวจหาสารพิษ 80 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆละ 15.-บาทเป็นเงิน 1,200.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท | **8,100**  **9,700** | อสม. ม.11  บ้านห้วยโจ้  อสม.ม.12 บ้านปากกองตะวันออก |

-11-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 13.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้นำชุมชน  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  14.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง ครั้งที่ 8  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด19 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่จะเกิดขึ้น  -เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและ อสม.กระจายสู่หมู่บ้าน  -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ตำบลนาโป่ง  -เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลนาโป่ง  -เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีคนนาโป่ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข็มแข็งของภาคีเครือข่าย  -เพื่อค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนรุ่นเก่าในการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืน  -เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามแบบวิถีชีวิตของคนนาโป่ง  -เพื่อสรุปผลงานของแต่ละหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโป่ง | -อสม.ตำบลนาโป่ง 140 คน  -ประชาชนตำบลนาโป่ง จำนวน 250 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 2 คน 2,000.-บาท  -ค่าอาหาร 140 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 4,900.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 140 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,200.-บาท  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 140 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าอาหาร 250 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 10,000.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 250 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 7,500.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 1,000.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -เงินสนับสนุนการสาธิตการแสดงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2,600.-บาท  -ค่าสนับสนุนการจัดบู๊ทนิทรรศการ แสดงผลงานด่านการจัดการสุขภาพภายในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 1,000.-บาท และสนับสนุนการจัดบู๊ทนิทรรศการของกลุ่มผู้สูงอายุ 1,000.-บาท เป็นเงิน 13,000.-บาท  -ค่าจัดสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ป้ายติดเต็นท์ทุกเต็นท์ 10,000.-บาท  -ค่าสนับสนุนการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 800.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท | **13,500**  **54,700** | -อสม.ตำบลนาโป่ง  -อสม.ตำบลนาโป่ง |

-12-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 15.โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  16.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ซึ่งจะนำไปสู่การลดอักตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  -เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  -เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากท้องก่อน 12 สัปดาห์  -เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์  -เพื่อให้หญิงหลังคลอดได้รับเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์  -เพื่อหญิงตั้งครรภ์และแกนนำแม่อาสามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | -เยาวชน จำนวน 60 คน  -กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 44 คน  -แกนนำแม่อาสา 26 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าอาหาร 60 คนๆละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1,000.-บาท  -ค่าป้ายรณรงค์โรคเอดส์ยาเสพติด จำนวน 12 ป้าย ๆละ 200.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าวิทยากร 2,000.-บาท  -ค่าป้าย 250.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,450.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 70 ชุด ดๆ ละ 30.-บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าวัสดุประกอบการอบรม เป็นเงิน 2,000.-บาท | **9,600**  **10,900** | -อสม.ตำบลนาโป่ง  -อสม.ตำบลนาโป่ง |

-13-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1. โครงการอบรมโรคหลอดเลือดสมอง  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  -ตรวจคัดกรอง  2.โครงการอบรมให้ความรู้และสอนเทคนิคการออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุ  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  3.โครงการผู้สูงอายุใส่ใจดูแลข้อเข่าเสื่อม  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  -ตรวจคัดกรอง | -เพื่อพัฒนาระบบการดูแลตัวเอง และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  -เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  --อบรมและสอนการออกกำบังกายอย่างถูกวิธีในผู้สูงอายุ  -การออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยและให้สุขภาพที่แข็งแรง  -เพื่อส่งเสริมการอออกกำลังกายในผู้สูงอายุและประชาชนในหมู่บ้าน  -เพื่ออบรมให้ผู้สูงอายุบ้านนาโป่งที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของโรค  -ข้อเข่าเสื่อมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลรักษาป้องกันตนเองและรับการรักษาที่ถูกต้อง  -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้สูงอายุสร้างความสามัคคีในกลุ่ม | -กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยแก้ว จำนวน 50 คน  -ผู้สูงอายุบ้านสันป่าหนาด จำนวน 40 คน  กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านนาโป่ง จำนวน 60 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท  -ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 750 บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากรอบรม 1,000.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 900.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตการทำสมุนไพร่ประคบเข่า (ลูกประคบ) 30 ชุดๆละ 40.-บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท | **3,800**  **3,300**  **5,500** | ผู้สูงอายุ ม.2 บ้านห้วยแก้ว  ผู้สูงอายุ หมู่ 5 บ้านสันป่าหนาด  ผู้สูงอายุ ม.6 บ้านนาโป่ง |

-14-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีโดยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  5.โครงการอบรมเรื่องโภชนาการผู้สูงอายุ  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  6.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ | -กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจรักษาสุขภาพเมื่อได้ออกกำลังกาย  -เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันป่าจี้-ป่าค่า  -เพื่อให้มีการออกกำลังกายมีจิตแจ่มใสไร้การปวดเข่า  -เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกต้อง  -เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพในเบื้องต้น  -เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการหาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มารับประทานเอง  -เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสามารถดูแลตนเองได้  -เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง | -ผู้สูงอายุบ้านสันป่าจี้ จำนวน 40 คน  -ผู้สูงอายุบ้านห้วยเกี๋ยง จำนวน 40 คน  -ผู้สูงอายุบ้านเห้วยโจ้ จำนวน 70 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากรอบรม 1,000.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 35.-บาทเป็นเงิน 1,400.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าป้าย 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าวัสดุในการอบรม (สมุด , ปากกา) 400.-บาท  -ค่าถ่ายเอกสาร 200.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าป้าย 300.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 70 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 1,050.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,450.-บาท | **3,300**  **3,900**  **4,800** | ผู้สูงอายุ หมู่ 8 บ้านสันป่าจี้  ผู้สูงอายุ หมู่ 9 บ้านห้วยเกี๋ยง  ผู้สูงอายุ หมู่ 11 บ้านห้วยโจ้ |

-15-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีแพทย์แผนไทย  8.โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก กลุ่มผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง ประจำปี 2564 | -เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมและสามารถเลือกใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อลดอาการปวดเข่า  -รู้วิธีการที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวดลดลง  -เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย  -เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะและดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้  -เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจ ส่งเสริมป้องกันและรักษาช่องปากเบื้องต้นโดยทันตภิบาล  -เพื่อให้ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องรับฟันเทียมเข้าถึงบริการของหน่วยงานทันตภิบาล | -ผู้สูงอายุบ้านปากกองตะวันออก จำนวน 50 คน  -ผู้สูงอายุในตำบลนาโป่ง และผู้มี่มีปัญหาทางช่องปาก จำนวน 80 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 15 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 750.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.-บาท  -ค่าเหมาจ่ายในการซื้อวัตถุดิบสมุนไพรสาธิตในการทำลูกประคบ 1,000.-บาท  1.ค่าอาหาร – อาหารว่าง  1.1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 35.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  2.ค่าวัสดุอุปกรณ์  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวัสดุสาธิตดูแลความสะอาดช่องปาก 40 ชุด ๆ ละ 80.-บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท  3.ค่าวิทยากร  -ค่าวิทยากรฝ่ายทันตภิบาล 2 คน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 2,000.-บาท  -ค่าสรุปรายงานโครงการ/ค่าถ่ายเอกสาร 500.-บาท | **4,800**  **11,200** | ผู้สูงอายุ หมู่ 12 บ้านปากกองตะวันออก  ผู้สูงอายุตำบลนาโป่ง |

-16-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 9.โครงการเด็กนาเบี้ยสุขภาพดี ด้วยวิธี 6 safety fers | -เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 | -นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเบี้ย 50 คน  -ผู้ปกครองนักเรียน 10 คน  -คณะครู 10 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 | -ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้ จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300.-บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท  -ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรม/วิทยากร/คณะครู/ทีมผู้จัด 70คน ๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,450.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,100.-บาท  -ป้ายไวนิล 1 ป้าย เป็นเงิน 300.-บาท  -ค่าจ้างผลิตสื่อเรื่องไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงิน 1,500.-บาท | **8,150** | โรงเรียนบ้านนาเบี้ย หมู่ 10 |

-17-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการเพิ่ม  ประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2564  **กิจกรรม**  -การประชุมคณะกรรม  การกองทุนหรือที่  ปรึกษา อนุกรรมการ  และคณะทำงานและผู้  เข้าร่วมประชุม | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  ส่วนตำบลนาโป่ง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  -เพื่อเป็นค่าตอบแทน  คณะกรรมการในการประชุมของกองทุนฯ , คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน  **-** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | **-**กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง  -คณะกรรมการกอง  ทุนและจำนวน 17 คน  -อนุกรรมการ 2 ชุด  และผู้เข้าร่วมประชุม | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2564 | 15% จากรายรับปี 2564 | **47,165** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.นาโป่ง |

-18-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | -เพื่อสนับสนุนส่งเสริม  กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามความ  จำเป็นเหมาะสมและ  ทันต่อเหตุการณ์ | **-**-ประชาชนผู้ประสบโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาโป่ง | ธันวาคม 2562-สิงหาคม 2564 | -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม | **20,000** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.นาโป่ง |