****

**แผนงานโครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**ตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปาง**

**ประจำปีงบประมาณ2565**

-1-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการสูงวัยห้วยแก้ว บ่ล้ม บ่ลืม บ่ซึมเศร้า กิ๋นข้าวลำ  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -ฝึกปฏิบัติ | 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อยและสมารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้  2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขภาพแก่กลุ่มผู้สูงวัย | - ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน  - อสม. จำนวน 16 คน  รวม 56 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย 300 บาท  -ค่าป้ายไวนิลประจำฐานย่อย 4 ป้าย ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท  -ค่าเอกสารและสื่อการอบรม 56 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท  -ค่าวัสดุในการอบรม ชุดพอกเข่า ชุดละ 30 บาท จำนวน 30 ชุด เป็นเงิน 900 บาท  -ค่าวัสดุในการอบรม กระดาษ ปากกาเคมี เป็นเงิน 300 บาท  -ค่าอาหารว่าง 56 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 56 คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,240 บาท  -ค่าวิทยากร 4 คน 2,000 บาท  -ค่าสถานที่ 300 บาท  -ค่าเอกสารสรุปโครงการ 300 บาท | **11,220** | รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว |

**-2-**

**ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 2.โครงการห้องสมุดของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 0-5 ปี เขต รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -สร้างแกนนำ  -การตรวจคัดกรอง | 1.เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเสริมสร้างระดับสติปัญญา  2.เพื่อพัฒนาหน่วยบริการให้เป็นห้องสมุดเรียนรู้ในด้านส่งเสริมพัฒนาการและทักษะสมองเด็กปฐมวัย  3.เพื่อให้ผู้ปกครองและ อสม.ดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ | -ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปีทุกราย  -อสม.ในเขต รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ทุกคน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าจัดทำป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าจัดทำสมุดแบบบันทึกพัฒนาการเด็กสำหรับผู้ปกครอง จำนวน 50 เล่มๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,750.-บาท  -ค่าจัดซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  -ค่าจัดซื้อชุดเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM 0-6 ปี) สำหรับห้องสมุด จำนวน 2 ชุด ๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท  -ค่าวัสดุในการจัดมุมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นเงิน 3,900 บาท  -ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ 300 บาท | **17,250** | **รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ | 1เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการให้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  2.เพื่อเป็นลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความพิการ ลดภาระการพึ่งพิง และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินต่างๆในชุมชน/หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ | -กลุ่ม อสม. (หมู่ที่ 5,6,7,10 ต.นาโป่ง) จำนวน 20 คน  -กลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาในชุมชน คือ อปพร.และแพทย์ประจำตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | **หมวดค่าวัสดุ**  -ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 60 ชุด ๆละ 5 บาท เป็นเงิน 300 บาท  -ค่ากระดาษ 1 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท  **หมวดค่าใช้สอย**  ก.ประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆละ 15 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 300 บาท  ข.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เน้นการปฏิบัติจริง) แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 40 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท  **ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ**  -ค่าสถานที่ 300 บาท  -ค่าจ้างตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  -ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท | **7,720** | รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) |  | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานเชิงรุกด้วยหมออนามัยครอบครัว รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรมบริการ  -ให้ความรู้ ฝึกทักษะ  -สร้างแกนนำ  -การตรวจคัดกรอง | 1.เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุกของหมออนามัยครอบครัว หมอประจำบ้าน (อสม.)  2.เพื่อลดความแอออัดของผู้ป่วยที่มารับบริการ  3.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรคโคโรน่าไวรัส COVID -19 | หมออนามัยครอบครัว จำนวน 2 คน  หมอประจำบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 49 คน  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 490 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท (สนับสนุนให้ อสม.หมู่บ้านละ 1 เครื่อง) เป็นเงิน 6,000.-บาท  -ค่าแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 4 กล่อง ๆ ละ 500 บาท (สนับสนุนให้ อสม. หมู่บ้านละ 1 กล่อง) เป็นเงิน 2,000 บาท  -ค่าเครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท  -ค่าเครื่องวัดความดันแบบเมนนัว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 51 คน ๆละ 15 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 765 บาท  -กระเป๋าปฐมพยาบาลจำนวน 2 ใบ ๆละ 650 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท  -เครื่อง Thermo Scan digital จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  -ค่าจัดทำเอกสารสรุปโครงการ จำนวน 2 เล่ม ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท | **17,965** | รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-5-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  2.โครงการตรวจไขมันในเลือด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -ตรวจคัดกรอง | -เพื่อให้ชาวบ้านได้รับการอบรมจะได้นำความรู้ดูแลตัวเองและครอบครัว  -เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรค covid 19  -เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงพิษภัยของโรค  -เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง  -เพื่อจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงสูงมากแค่ไหน  -เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงสูงมีการตรวจคัดกรอง | **-**ประชาชน 100 คน  **-**ประชาชน 70 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 2,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร100คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 100คนๆละ 15บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 70 คน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 4,900 บาท  -ค่าตรวจไขมันไตรกรีเซอไรด์ 70 คน ๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท  -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร70คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 70 คนๆละ 15บาท เป็นเงิน 1,050 บาท | **7,800**  **16,350** | อสม.ม.1  บ้านสันหลวง  อสม.ม.2  บ้านห้วยแก้ว |

-6-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด 19  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  4. โครงการคัดกรองไขมันในเลือด (ต่อเนื่อง)  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สูงอายุ) และครอบครัว  -เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันโรคโควิด 19 ได้  -เพื่อตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดของประชาชนในชุมชน  -เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพของคนในชุมชน  -เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร | **-**ประชาชน จำนวน 80 คน  **-**ประชาชน จำนวน 40 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าอาหาร จำนวน 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  -ค่าอาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 300 บาท  -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าชุดสาธิตการตรวจ ATK จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ค่าป้ายรณรงค์ 300 บาท  **-**ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 1,000.-บาท  **-**ค่าอาหาร40คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40คนๆละ 15 บาท เป็นเงิน 600 บาท | **7,000**  **9,900** | อสม. หมู่ที่ 3  บ้านปากกอง  อสม. ม.4  บ้านหนองห้า |

-7-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 5.โครงการอบรมการใช้ชุดตรวจ (ชุดทดสอบ) ATK ด้วยตัวเอง  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  6.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19 และการใช้ชุดตรวจ ATK  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | --เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกต้อง  -เพื่อคัดกรองเบื้องต้นโรคระบาด โควิด 2019  -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  -เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวอย่างถูกวิธี  -เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี และปลอดภัย  -เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความสามัคคีในชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | **-**ประชาชนบ้าน  สันป่าหนาด60 คน  **-**ประชาชนบ้านนาโป่ง 100 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | **-**ป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 900 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  -ค่าชุดตรวจ ATK 20 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500.-บาท  -ค่าวิทยากร 1 คน ๆละ 1,000 บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าชุดตรวจ ATK 10 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท | **6,600**  **7,800** | อสม.ม.5  บ้านสันป่าหนาด  อสม.ม.6  บ้านนาโป่ง |

-8-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 7.โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  8.โครงการตรวจสารพิษในร่างกาย | -เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID-19  -เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและครอบครัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -เพื่อสอนการใช้ชุดตรวจ ATK เบื้องต้นได้ถูกวิธี  -เพื่อให้คนในชุมชนมีการตรวจหาสารพิษในร่ายกาย  -เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย | **-**ประชาชนบ้านนาเบี้ย 100 คน  -ประชาชนบ้านสันป่าจี้ 80 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าอาหารว่าง 100 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  -ค่าชุดตรวจ ATK 5 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท  -ค่าหน้ากากอนามัย 3 กล่อง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 300 บาท  -ค่าเจลแอลกอฮอล์ 2 ขวด ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท  -ค่าตรวจสารพิษ 80 คน ๆ ละ 50 บาทเป็นเงิน 4,000.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  -ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท | **7,900**  **8,700** | อสม.ม.7  บ้านนาเบี้ย  อสม.ม.8 บ้านสันป่าจี้ |

-9-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 9.โครงการตรวจไขมันในเส้นเลือดของกลุ่มวัยทำงาน (ต่อเนื่อง)  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจ  คัดกรอง  10.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนและป้องกันการระบาดโควิด 19  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ | --เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไขมันในเลือดสูง  -เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงวัยแรงงานปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  -เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานมีความรู้และรู้จักวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของตัวเอง  -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ  -สามารถปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 | ประชาชน จำนวน 40 คน  ประชาชนบ้านนาเบี้ยหลวง 120 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,600.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 40 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 600.-บาท  -ค่าป้ายรณรงค์ 300 บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 40 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 3,600.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 40 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 2,800.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 120 คนๆละ 40.- บาท เป็นเงิน 4,800.-บาท  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน ๆละ 15 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท | **10,200**  **7,900** | อสม. ม.9  บ้านห้วยเกี๋ยง  อสม.ม.10 บ้านนาเบี้ยหลวง |

-10-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 11.โครงการอบรมให้ความรู้และการตรวจหาไขมันร่างกาย  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง  12.โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  -การตรวจคัดกรอง | -เพื่อตรวจหาไชมันในร่างกาย  -เพื่อประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารของการเป็นโรคไขมันสูง  -เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรู้ว่าสารเคมีจากการกำจัดศัตรูพืชสะสมในร่างกาย  -เพื่อให้ประชาชนรับความรู้และรับการตรวจสารพิษในร่างกาย  -ประชาฃชนมีความตระหนักในการใช้สารเคมี | -ประชาชนบ้านห้วยโจ้80 คน  -ประชาชนบ้านปากกองตะวันออก 80 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าตรวจไชมันไตรกรีเซอไรด์ 80 คน ๆ ละ 90.-บาท เป็นเงิน 7,200.-บาท  -ค่าตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล 80 คน ๆ ละ 70.-บาท เป็นเงิน 5,600.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าอาหารว่าง 80 คน ๆละ 15.-บาทเป็นเงิน 1,200.-บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 3,200.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300 บาท  -ค่าป้ายรณรงค์ 3 ป้าย 900 บาท  -ค่าวิทยากร 1,000 บาท  -ค่าตรวจสารเคมี 80 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  -ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  -ค่าอาหารว่างจำนวน 80 คน ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 500 บาท | **18,500**  **11,100** | อสม. ม.11  บ้านห้วยโจ้  อสม.ม.12 บ้านปากกองตะวันออก |

-11-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 13.โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง ครั้งที่ 8  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลนาโป่ง  -เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีคนนาโป่ง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข็มแข็งของภาคีเครือข่าย  -เพื่อค้นหาภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนรุ่นเก่าในการดูแลสุขภาพให้มีอายุยืน  -เพื่อจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตามแบบวิถีชีวิตของคนนาโป่ง  -เพื่อสรุปผลงานของแต่ละหน่วยงานที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโป่ง | -ประชาชนตำบลนาโป่ง จำนวน 250 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าอาหาร 250 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 10,000.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 250 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 7,500.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 1,000.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -เงินสนับสนุนการสาธิตการแสดงออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2,600.-บาท  -ค่าสนับสนุนการจัดบู๊ทนิทรรศการ แสดงผลงานด่านการจัดการสุขภาพภายในหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 1,000.-บาท และสนับสนุนการจัดบู๊ทนิทรรศการของกลุ่มผู้สูงอายุ 1,000.-บาท เป็นเงิน 13,000.-บาท  -ค่าจัดสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ป้ายติดเต็นท์ทุกเต็นท์ 10,000.-บาท  -ค่าสนับสนุนการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท | **57,100** | -อสม.ตำบลนาโป่ง |

-12-

**ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 14.โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้  15.โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับ อสม.และผู้นำชุมชน  กิจกรรมบริการ  -จัดอบรมให้ความรู้ | -เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ซึ่งจะนำไปสู่การลดอักตราการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  -เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบแก่สังคมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  -เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  -เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด 19 รองรับสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่จะเกิดขึ้น  -เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและ อสม.กระจายสู่หมู่บ้าน  -เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ตำบลนาโป่ง | -เยาวชน จำนวน 60 คน  -อสม.และผู้นำชุมชน จำนวน 140 คน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าอาหาร 60 คนๆละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15.-บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวัสดุในการจัดอบรม 1,000.-บาท  -ค่าป้ายรณรงค์โรคเอดส์ยาเสพติด จำนวน 12 ป้าย ๆละ 200.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าวิทยากร 2,000.-บาท  -ค่าป้าโครงการ 300 บาท  -ค่าวิทยากร 2,000.-บาท  -ค่าอาหาร 140 คน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 5,600.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 140 คน ๆ ละ 15 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท  -ค่าเอกสารประกอบการอบรม 140 ชุด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท  -ค่าชุดสาธิต ชุดตรวจ ATK 70 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท | **9,900**  **21,200** | -อสม.ตำบลนาโป่ง  -อสม.ตำบลนาโป่ง |

-13-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการผู้สูงอายุใส่ใจดูแลข้อเข่าเสื่อม (ต่อเนื่อง)  กิจกรรมบริการ  -อบรมให้ความรู้  -ตรวจคัดกรอง  2.โครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง | -เพื่ออบรมให้ผู้สูงอายุบ้านนาโป่งที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงของโรค  -ข้อเข่าเสื่อมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลรักษาป้องกันตนเองและรับการรักษาที่ถูกต้อง  -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้สูงอายุสร้างความสามัคคีในกลุ่ม  -เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็กผอม/เตี้ย) | -กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านนาโป่ง จำนวน 60 คน  -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565  กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน 900.-บาท  -ค่าป้ายโครงการ 300.-บาท  -ค่าวิทยากร 1,000.-บาท  -ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำลูกประคบ เป็นเงิน 2,400.-บาท  -ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์น้ำหนัก – อายุ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์ส่วนสูง-อายุ จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าอาหารเสริมเพื่อแก้ไข**  -นมกล่อง จำนวน 100 กล่อง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ไข่ จำนวน 100 ฟอง ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าวัสดุในการจัดทำกิจกรรม**  -ค่าแฟ้มสรุปโครงการ จำนวน 2 แฟ้ม ๆ ล่ะ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท | **7,000**  **3,560** | ผู้สูงอายุ ม.6 บ้านนาโป่ง  ศพด.ระดับตำบล(อบต.นาโป่ง) |

-14-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 3.โครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโป่ง | -เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็กผอม/เตี้ย) | -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | -ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์น้ำหนัก – อายุ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์ส่วนสูง-อายุ จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าอาหารเสริมเพื่อแก้ไข**  -นมกล่อง จำนวน 100 กล่อง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ไข่ จำนวน 100 ฟอง ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าวัสดุในการจัดทำกิจกรรม**  -ค่าแฟ้มสรุปโครงการ จำนวน 2 แฟ้ม ๆ ล่ะ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท | **3,560** | ศพด.บ้านนาโป่ง |

-15-

**ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 4.โครงการการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเบี้ยหลวง | เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ (เด็กผอม/เตี้ย) | -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2565 | ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์น้ำหนัก – อายุ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400 บาท  -ค่าป้ายกราฟแสดงความสัมพันธ์ส่วนสูง-อายุ จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าอาหารเสริมเพื่อแก้ไข**  -นมกล่อง จำนวน 100 กล่อง ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท  -ไข่ จำนวน 100 ฟอง ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 400 บาท  **-ค่าวัสดุในการจัดทำกิจกรรม**  -ค่าแฟ้มสรุปโครงการ จำนวน 2 แฟ้ม ๆ ล่ะ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท | **3,560** | ศพด.บ้านนาเบี้ยหลวง |

-16-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 4 กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.โครงการเพิ่ม  ประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2565  **กิจกรรม**  -การประชุมคณะกรรม  การกองทุนหรือที่  ปรึกษา อนุกรรมการ  และคณะทำงานและผู้  เข้าร่วมประชุม | -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร  ส่วนตำบลนาโป่ง ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  -เพื่อเป็นค่าตอบแทน  คณะกรรมการในการประชุมของกองทุนฯ, คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางค่าลงทะเบียน  **-** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ ปากกาและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | **-**กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาโป่ง  -คณะกรรมการกอง  ทุนจำนวน 17 คน  -อนุกรรมการ 2 ชุด  และผู้เข้าร่วมประชุม | ธันวาคม 2564 -สิงหาคม 2565 | 20% จากรายรับปี 2565 | **87,800** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.นาโป่ง |

-17-

**แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด** | **กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ** | **ระยะเวลา ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **รายละเอียด** | **รวม** |
| (ทำอะไรบ้าง) | (ทำเพื่ออะไร,วัดได้อย่างไร) | (ทำกับใคร,ทำที่ไหน) | (ทำเมื่อไหร่) | (ใช้เงินเท่าไหร่,อะไรบ้าง) | (บาท) | (ใครรับผิดชอบ) |
| 1.กิจกรรมส่งเสริมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | -เพื่อสนับสนุนส่งเสริม  กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามความ  จำเป็นเหมาะสมและ  ทันต่อเหตุการณ์ | **-**-ประชาชนผู้ประสบโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาโป่ง | ธันวาคม 2564-สิงหาคม 2565 | -ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม | **72,064** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.นาโป่ง |